# PHỤ LỤC

# Các nhiệm vụ, hoạt động triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /01/2019 của Ủy ban nhân dân xã)*

| **TT** | **Nội dung, nhiệm vụ** | | **Sản phẩm** | | **Công chức**  **chủ trì** | **Công chức**  **phối hợp** | **Thời gian thực hiện** | **Kinh phí dự kiến (triệu đồng)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ** | | | | | | | |
| 1 | Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2019 | | Kế hoạch kiểm tra | | Tư pháp –  Hộ tịch | Văn phòng –  Thống kê | Quý IV/ 2018 | 10 |
| Kế hoạch rà soát | | Tư pháp –  Hộ tịch | Văn phòng –  Thống kê | Quý IV/ 2018 |
| 2 | Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của xã năm 2019 | | Kế hoạch | | Tư pháp –  Hộ tịch | Văn phòng –  Thống kê | Quý IV/ 2018 |
| 3 | Công tác xây dựng văn bản QPPL năm 2019 | | Kế hoạch | | Tư pháp –  Hộ tịch | Văn phòng –  Thống kê | Quý I/2019 |
| 4 | Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL | | Bảo đảm 100% văn bản QPPL do HĐND và UBND xã ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự | | Tư pháp –  Hộ tịch | Văn phòng –  Thống kê | Năm 2019 |
| 5 | Quản lý về xử lý vi phạm hành chính | | Kế hoạch | | Tư pháp –  Hộ tịch | Văn phòng –  Thống kê | Năm 2019 |  |
|  | **II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH** | | | | | | | |
| 1 | Kiểm soát TTHC năm 2019 | | Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Quý IV/ 2018 |  |
| 2 | Rà soát TTHC năm 2019 | | Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Quý I/ 2019 |  |
| 3 | Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn xã | | Kế hoạch, quyết định | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Quý I/ 2019 |  |
| 4 | Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ niêm yết, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại | | Báo cáo, thống kê số liệu | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Năm 2019 |  |
|  | **III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY** | | | | | | | |
| 1 | Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Lộc về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII | | | | | | | |
|  | Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ | | Đề án điều chỉnh | | Văn phòng –  Thống kê | Tài chính – Kế toán | Tháng 01/2019 |  |
| 2 | Triển khai thực hiện, đánh giá, sơ kết thực hiện Bộ phận TN&TKQ hiện đại | | | | | | | |
|  | Tiếp tục thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại bộ, ngành, địa phương | Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | | Công chức  chuyên môn | Qúy I/2019 |  |
|  | **IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC** | | | | | | | |
| 1 | Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 | | Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Tháng 01/2019 | 20 |
| 2 | Đánh giá tình hình triển khai quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức | | Báo cáo | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Tháng 11/2019 |  |
|  | **V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG** | | | | | | | |
| 1 | Tiếp tục tăng cường thực hiện các văn bản quy định pháp luật về khoán kinh phí hoạt động và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính | | Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện | | Tài chính – Kế toán | Các công chức chuyên môn | Năm 2019 |  |
| 2 | Tiếp tục triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí | | Kế hoạch; Báo cáo | | Tài chính – Kế toán | Các công chức chuyên môn | Năm 2019 |  |
|  | **VI. HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH** | | | | | | | |
| 1 | Ứng dụng công nghệ thông tin | | | | | | | |
| a) | Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử | | Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Quý I/2019 |  |
| b) | Áp dụng và tổ chức đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tự của xã | | Kế hoạch, quyết định | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Năm 2019 |  |
| c) | Phối hợp với Văn phòng UBND huyện nâng cấp các phần mềm dùng chung, nâng cao chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index) của xã. Tiếp tục tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị | | Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Năm 2019 |  |
| 2 | Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 | | | | | | | |
|  | Tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 | | Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Năm 2019 |  |
|  | **VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH** | | | | | | | |
| **1.** | Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng theo ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách | | | | | | | |
|  | Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 | | Kế hoạch | | Văn hóa và Thông tin | Các công chức chuyên môn | Tháng 12/2018 |  |
| 2 | Thực hiện đánh giá, triển khai, kiểm tra, khắc phục, kịp thời giải quyết vướng mắc, bất cập nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính | | | | | | | |
| a) | Đẩy mạnh công tác kiểm tra cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính | | Kế hoạch, Quyết định, Kết luận | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Kế hoạch tháng 1/2019; kết luận tháng 9/2019 |  |
| b) | Công bố đánh giá, xếp hạng, Hội nghị tổng kết năm 2018, sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2019 trên địa bàn xã; triển khai thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính gắn với Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công hàng năm trên địa bàn xã | | Báo cáo, Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Quý I/ 2019 | 10 |
| c) | Tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền | | Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Quý I/ 2019 |  |
| d) | Đánh giá, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị | | Báo cáo, Kế hoạch | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Quý I/ 2019 |  |
| đ) | Đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính nhằm kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị, đề xuất những vướng mắc, bất cập | | Báo cáo | | Văn phòng –  Thống kê | Các công chức chuyên môn | Quý, 06 tháng/năm 2019, 03 năm |  |
|  | **TỔNG KINH PHÍ** | |  | | | | | **40** |